## Du lieu san xuat
ID | Tên công đoạn | Thời gian (h) | Ngày thực hiện | Ưu tiên
1 | Chuẩn bị bột mì | 2 | 27/04/2026 | 3
2 | Trộn nguyên liệu | 2 | 27/04/2026 | 4
3 | Nhào bột | 3 | 27/04/2026 | 5
4 | Cán sợi mì | 2 | 27/04/2026 | 5
5 | Hấp mì | 2 | 27/04/2026 | 4
6 | Cắt định hình | 1 | 27/04/2026 | 3
7 | Chiên mì | 3 | 28/04/2026 | 5
8 | Làm nguội mì | 2 | 28/04/2026 | 3
9 | Kiểm tra chất lượng | 2 | 28/04/2026 | 4
10 | Đóng gói mì | 2 | 28/04/2026 | 5
11 | Chuẩn bị gia vị | 2 | 28/04/2026 | 4
12 | Trộn gia vị | 1 | 28/04/2026 | 3
13 | Đóng gói gia vị | 2 | 29/04/2026 | 4
14 | Kết hợp mì + gói gia vị | 2 | 29/04/2026 | 5
15 | Đóng thùng | 2 | 29/04/2026 | 4
16 | Dán nhãn | 1 | 29/04/2026 | 3
17 | Kiểm tra cuối | 2 | 29/04/2026 | 5
18 | Lưu kho | 2 | 29/04/2026 | 3
19 | Vận chuyển nội bộ | 2 | 30/04/2026 | 4
20 | Chuẩn bị dây chuyền 2 | 3 | 30/04/2026 | 5
21 | Trộn bột đợt 2 | 2 | 30/04/2026 | 4
22 | Nhào bột đợt 2 | 3 | 30/04/2026 | 5
23 | Cán sợi đợt 2 | 2 | 30/04/2026 | 5
24 | Hấp đợt 2 | 2 | 30/04/2026 | 4
25 | Cắt đợt 2 | 1 | 30/04/2026 | 3
26 | Chiên đợt 2 | 3 | 01/05/2026 | 5
27 | Làm nguội đợt 2 | 2 | 01/05/2026 | 3
28 | QC đợt 2 | 2 | 01/05/2026 | 4
29 | Đóng gói đợt 2 | 2 | 01/05/2026 | 5
30 | Gia vị đợt 2 | 2 | 01/05/2026 | 4
31 | Trộn gia vị đợt 2 | 1 | 01/05/2026 | 3
32 | Đóng gói gia vị 2 | 2 | 02/05/2026 | 4
33 | Kết hợp sản phẩm 2 | 2 | 02/05/2026 | 5
34 | Đóng thùng 2 | 2 | 02/05/2026 | 4
35 | Dán nhãn 2 | 1 | 02/05/2026 | 3
36 | Kiểm tra cuối 2 | 2 | 02/05/2026 | 5
37 | Lưu kho 2 | 2 | 02/05/2026 | 3
38 | Vận chuyển | 2 | 03/05/2026 | 4
39 | Bảo trì máy móc | 3 | 03/05/2026 | 5
40 | Kiểm tra hệ thống điện | 2 | 03/05/2026 | 4
41 | Chuẩn bị ca đêm | 2 | 03/05/2026 | 3
42 | Trộn ca đêm | 2 | 03/05/2026 | 4
43 | Nhào ca đêm | 3 | 03/05/2026 | 5
44 | Cán ca đêm | 2 | 03/05/2026 | 5
45 | Hấp ca đêm | 2 | 03/05/2026 | 4
46 | Chiên ca đêm | 3 | 03/05/2026 | 5
47 | Làm nguội ca đêm | 2 | 03/05/2026 | 3
48 | QC ca đêm | 2 | 03/05/2026 | 4
49 | Đóng gói ca đêm | 2 | 03/05/2026 | 5
50 | Kết thúc ca | 1 | 03/05/2026 | 3